## Sheet1
Tâches à faire | % | Sous-tâches | % | Collaborateur | RESTE A FAIRE | LEGENDE
Application Lourde | 52 | Gestion des logs | 100 | Emerich, Reda | pas grand-chose pour le moment ca marche correctement | Avancement >75%
|  | IHM | 60 | Emerich, Reda | securiser la connexion à l'appli - rajouter les icones du projet sur l'IHM - - | Avancement <25%
|  | Module de connexion - Coté serveur | 50 | Emerich, Reda | réponse (login bon ou pas) login&mdp des applis connectés (via socket) | 25%><75%
|  | Module BDD - JDBC | 50 | Yehouda, Emerich, Reda | UPDATE & INSERT BDD (modification / suppresion) - Verification login&mdp des applis connectés | A TEST
|  | Gestion de Plugins | 0
Application Mobile | 71.6667 | IHM | 90 | Yehouda, Reda | à voir avec l'equipe si elle satisfait tout le monde
|  | Module de connexion - Coté Appli | 50 | Reda | manque la reponse du serveur si il peut se connecter ou pas + rajout de l'envoi de la position gps lorsquelle change
|  | Module de localisation GPS | 75 | Yehouda, Reda | A TEST
Site WEB | 12.5 | Page d'acceuil | 25 | Yehouda, Emerich | Faudrait que quelqu'un s'occupe du site on a la bdd maintenant
|  | Formulaire d'inscription | 0 |  | Un petit formulaire d'inscription (avec une version mobile normalement - il y a déjà un bouton sur lappli pour rediriger vers l'inscription
Documentation | 50 | Documentation | 50 | Emerich, Reda, Yehouda
Projet Annuel | 46.5417